## Écarts NC câble
NC câble : écarts entre le suivi « NC câbles et analyses » et le tag texte (parser v4.2)
Périmètre : les 876 NC de l'extraction FTO2 (S01–S37), plus la NC ERMA 216632291. NC câble = un câble doit être refait ou refourni (manquant, trop court, abîmé/coupé, mal imprimé). Un bon câble mal branché ou mal cheminé n'en est pas une. Statut SAP : repris de l'extraction de juillet ; « Non vérifié » = absent des fichiers disponibles.
NC | Dans le suivi | Tag v4.2 | Catégorie | Verdict | Statut SAP | Remarque | Texte de la NC (extrait)
216180778 | Oui | NON | Pas une NC câble | Suivi : à retirer | Non vérifié | Rail (barrette VT) déformé. Produit = Barrette VT, mais compté avec les câbles. | Déformation en bout du rail
216958965 | Oui | NON | Pas une NC câble | Suivi : à retirer | Non vérifié | Plaquettes FIN non conformes. Produit = Plaquette, motif « Câble non conforme ». | Problème localisé au poste intégration : Les plaquettes de ref E0248A2-6H9 et de FIN 7DG2 A , 8DG2 A , 7DG1 A , 8DG1 A reçues ne sont pas conformes ( FIN centré sur plaquette ) . Merci de refabriquer ( en nombre suffisant ) ces quatre FIN d…
216931839 | Oui | NON | Pas une NC câble | Suivi : n° de NC à corriger | Supprimée | Le n° pointe vers une NC rampe (alodine), supprimée ; le commentaire décrit un câble coupé court. | Sur la ligne A350 , poste Meca , nous avons constaté que les rampes V9241902200000 sont recu avec une protection alodine sur les points de métallisation au lieu de la gelée de pétrole Nous demandons la remise en conformité des rampes V92419…
216237277 | Oui | CABLE | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Supprimée | NC supprimée dans SAP. | Sur la route 2S harnais 1101VB du MIP A350 nous avons constaté des câbles ADB24 trop courts. ADB24 Longueur 50 MSN 0828 2792-0936 2792-0935 2792-0901 2792-0902 Demandons la mise à disposition des câbles.
216280851 | Oui | CABLE | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Supprimée | NC supprimée dans SAP. | Sur la ligne A350 , sous-ensemble route 2S du MSN 829 , nous avons constaté que le cable ADB24 / 2792-0905 d'une longueur de 590cm est abimé. Nous demandons le remplacement du cable et la remise en conformité du produit.
216679350 | Oui | CABLE | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Supprimée, annulée (TCLO) | TCLO : « Décision Qualité les câbles sont OK ». | Sur le poste sous ensemble 2S des câbles ont été coupés trop courts , veuillez s'il vous plait proceder a leur remplacement. 2792-0822 : ADB 24 , 172 cm 2792-0897 : ADB 24 , 172 cm 2792-0827 : ADB 24 , 172 cm 2792-0828 : ADB 24 , 316 cm 279…
217542504 | Oui | CABLE | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Supprimée | NC supprimée dans SAP. | Sur la ligne A350 poste intégration nous avons constaté que le cable DR24 / 2797-1117 d'une longueur de 700cm a été mal cheminer et est par conséquent trop court. Nous demandons le remplacement du cable et la remise en conformité du produit
217766863 | Oui | CABLE | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Supprimée, annulée (TCLO) | TCLO : câbles « retrouvés dans la poubelle ». | Sur la ligne A350 , route 2M , ligne 4 , nous avons constaté que deux DR24 sont manquants. Il s'agit des cables : DR24 : 3313-0187 d'une longueur de 114cm DR24 : 4612-0187 d'une longueur de 157cm Nous demandons l'approvisionnement des deux …
216632291 | Oui | hors extraction | Supprimée / annulée dans SAP | Suivi : à retirer | Annulée (TCLO) | TCLO : doublon, erreur de station (NC ERMA, hors extraction FTO2). | (hors extraction) Commentaire suivi : câble suivant est manquant: 4612-0219 DR24 L: 150 cm Fichier LAS OK
217517473 | Oui | CABLE | Ligne en double | Suivi : à retirer | Non vérifié | Même NC sur deux lignes du suivi : en retirer une. | Sur la ligne A330 , 740 VU , MSN 2164 , nous constatons que le câble suivant est abîmé : - N° 2425-0087 - Type : DR 22 - Longueur : 130 CM Nous demandons la re fabrication du câble.
216294895 | Oui | NON | Limite : défaut de montage | À trancher | Non vérifié | La NC décrit des auto-soudeurs mal placés sur le 5883VB ; l'équipe a remplacé tous les câbles. Câble seulement si on compte les refabrications. | Sur la ligne MDCD A350 , nous avons constaté que sur le 5883VB , les auto-soudeur sont sous l'amalgamant et/ou sur la cuilliere des backshell. Nous demandons la remise en conformité du produit selon l'AIPI07-01-009.
216311784 | Oui | NON | Limite : défaut de montage | À trancher | Non vérifié | Idem 216294895 (autre harnais 5883VB). | Sur la ligne MDCD A350 , nous avons constaté que sur le 5883VB , les auto-soudeur sont sous l'amalgamant et/ou sur la cuilliere des backshell. Nous demandons la remise en conformité du produit selon l'AIPI07-01-009.
216074163 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | A330 : 2 câbles BF24 manquants (2351-0458 / 0459). | Câble BF24 N° : 2351-0459 manquant entre 19RN 1 ET 18RN 2. ¦¦ Câble BF24 N° : 2351-0458 manquant entre 19RN 2 ET 18RN 1. Merci de remettre le VU en conformité.
216111281 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | A330 : 2 câbles BF24 manquants (2351-0302 / 0303). | Câble BF 24 N° : 2351-0303 manquant entre 15RN 1 et 16RN 2. ¦¦ Câble BF 24 N° : 2351-0302 manquant entre 15RN 2 et 16RN 1. Merci de remettre le VU en conformité.
216195310 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | A330 : 4 câbles BF24 manquants en 261VT. | 4 Câbles manquants en 261VT 1 : - Câble BF24 N°:3163-0918 manquant entre 261VT 1 A et 54FP1 A B1. - Câble BF24 N°:3163-0919 manquant entre 261VT 1 B et 54FP1 A A1. - Câble BF24 N°:3448-0061 manquant entre 261VT 1 P et 4WZA1 A 7. - Câble BF2…
216310033 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Câble entaillé, « URGENT CABLE A CHANGER ». | 1608VC043A BORNE 16 CABLE ENTAILLE. ( URGENT CABLE A CHANGER ) .
216321686 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | Câble quadrax endommagé, à commander. | CABLE QUADRAX DU FIN 1WK11A BORNE HH AU FIN 1608VC095A ENDOMMAGE A COMMANDER ( URGENT ) .
216380858 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | 2 câbles à changer (3CBB, 5CPD). | 3CBB BORNE 91 CABLE A CHANGER. ¦¦ 5CPD BORNE F CABLE A CHANGER.
216543752 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Câble entaillé à la reprise de blindage. | 317VC001A BORNE E CABLE ENTAILLE AU NIVEAU DE LA REPRISE DE BLINDAGE.
216579161 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | Câble 3422-0293 abîmé, à changer. | 10FC2A CABLE 3422-0293 ABIME A CHANGER.
216773933 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | 2 câbles entaillés (2799-0055, 2799-0073). | CABLE 2799-0055 BLEU ENTAILLE AU NIVEAU DE LA FERRULE. ¦¦ CABLE 2799-0073 ENTAILLE.
216889831 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Câble entaillé (1608VC068A). | 1608VC068A BORNE AA CABLE BLEU ENTAILLEE.
216900574 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Après une inversion, le câble 3611-1593 est trop court. | Inversion de branchement entre 2HB2 A Borne D3 et 4HA2 A Borne D3. Câble 3611-1593 normalement branché en 4HA2 A D3 vers 550VT 7 S trop court. Merci de remettre le VU en conformité.
217019027 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Shunt BF24 3314-0919 manquant (peut être un oubli de pose). | Shunt BF24 N° : 3314-0919 Manquant entre 651VT3 C et 651VT5 R. Merci de remettre le VU en conformité.
217042404 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Câble 2797-1246 endommagé, à changer. | 500VT200 MODULE 2 BORNE G ENDOMMAGE CABLE 2797-1246 A CHANGER.
217054293 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | Câble endommagé (500VT202). | 500VT202 MODULE 2 BORNE X CABLE ENDOMMAGE.
217055268 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | 2 câbles BF24 manquants, « non imprimés » ; même événement que 217140319. | Câble BF24 N° : 2351-0458 Manquant entre 18RN 1 et 19RN 2. ¦¦ Câble BF24 N° : 2351-0459 Manquant entre 18RN 2 et 19RN 1. Câbles Non imprimés. Merci de remettre le VU en conformité.
217123040 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | Câble endommagé à la ferrule (300VT101). | CABLE ENDOMMAGE 300VT101 7U AU NIVEAU DE LA FERRULE.
217371996 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | Câble coupé (1608VC062A). | CABLE COUPE ENTRE 1608VC062A BORNE 19 ET 100VT400 5D.
217409137 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Quadrax à changer après une erreur de cheminement. | QUADRAX A CHANGER DE 1608VC082A BORNE AA A 3RN2A ERREUR SENS CHEMINEMENT CABLE.
218056821 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Câble 3161-0860 endommagé. | CABLE ENDOMMAGE ENTRE 1WK53A BORNE 6A ET 300VT200 1T.CABLE N°3161-0860.
218069982 | Non | CABLE | NC de test absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Shunts manquants sur les têtes de voyants (peut être un oubli de pose). | shunts manquants sur les têtes de voyants. Veuillez remettre le vu en conformité.
216337073 | Non | CABLE | NC ligne absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | A350 tête A : 3 câbles manquants, approvisionnement demandé. Vérifier le statut SAP. | Sur la ligne A350 poste tete A , nous avons constaté que 3 cables sont manquants. Il s'agit des cables : AD22 / 4451-0221 d'une longueur de 490cm AD24 / 3314-0390 d'une longueur de 490cm AD24 / 3314-0391 d'une longueur de 490cm Nous demando…
216541701 | Non | CABLE | NC ligne absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | A350 : câble 4612-0370 « trop court pour être réparé ». Vérifier le statut SAP. | Lors de l'application de la WO 1027449246 , l'opérateur a installé l'auto soudeur sur le mauvais câble et a été installé sur le câble 4612-0370 de la prise 20TC2-A. Le câble est trop court pour être réparé.
217140319 | Non | CABLE | NC ligne absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | Demande des 2 câbles BF24 de 217055268 (même événement). Vérifier le statut SAP. | Suite à la NC 217055268 , il a été détecté lors du test deux câbles manquant. 1- BF24 N° 2351-0458 entre 18RN 1 et 19RN 2 2- BF24 N° 2351-0459 entre 18RN 2 et 19RN 1 Merci de commander ces câbles pour effectuer la retouche test.
217447449 | Non | CABLE | NC ligne absente du suivi | Suivi : à ajouter | Clôturée | A330 : câble trop court après une erreur de sertissage, refabrication demandée. | Sur la ligne A330 , MSN 2161 , 538VU , nous constatons suite à une erreur de sertissage que le câble 4631-1221 est trop court. Nous demandons la re fabrication du câble ainsi que l'installation du connecteur ABS0971-003A01.
218012174 | Non | CABLE | NC ligne absente du suivi | Suivi : à ajouter | Non vérifié | A350 : 2 câbles coupés trop courts, refabrication demandée. Vérifier le statut SAP. | Au poste intégration , route 2S , nous avons constaté que deux câbles ont été coupés trop courts. ( MEO longueur auto-soudeurs ) Merci de re-fabriquer les deux câbles suivants : MLB24 3161-0048 long 140cm MLB24 3161-0108 long 140cm
216502898 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Ne pas ajouter (même événement) | Non vérifié | NC de test ; la demande de câbles est 216507151, déjà dans le suivi. | 703VT15 BORNE B ET 10XHA BORNE X1 ERREUR DE CHEMINEMENT. CABLES A COMMANDER : 2452-0040 ET 2462-0040.
216772989 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Ne pas ajouter (même événement) | Non vérifié | NC de test ; la demande de câble est 216773861, déjà dans le suivi. | Inversion des cables entre les disjoncteurs 1QE 2 et 1WR 2.Le cable 2823-0001 doit etre changé. Merci de le remplacer.
217599035 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Ne pas ajouter (même événement) | Non vérifié | NC de prélèvement, même câble que 217601679, déjà dans le suivi. | Prélevement effectué suite à câble coupé trop court De : SANS , YOHANN Action : Créer Date : 2026-06-17 22:41:27 Commentaire : Bonjour , Suite à coupe de gaine sur la route 2M du MSN 858 , le câble DR18 n° 3119-0046 a été coupé , donc préle…
217838827 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Suivi : renseigner ce n° | Non vérifié | Harnais 4715VB MSN 13697 : c’est la ligne du suivi sans n° de NC. | Lors du sertissage des têtes B du harnais 4715VB MSN 13697 , PB10093 , la coupe des câbles à été réalisée trop courte ( erreur entre trait de coupe et longueur théorique ) Merci de recommander l'ensemble des câbles du harnais.
217863110 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Ne pas ajouter (même événement) | Non vérifié | Même événement 4715VB que 217838827. | Lors du sertissage des têtes B du harnais 4715VB du MSN 13697 , l'opérateur a coupé les câbles au niveau de la longueur théorique au lieu du trait de coupe. Merci de relancer la fabrication du harnais.
217871420 | Non | CABLE | Jumelle d’une NC du suivi | Ne pas ajouter (même événement) | Non vérifié | Même événement 4715VB que 217838827. | Lors du sertissage des têtes B du harnais 4715VB du MSN 13697 , DV038 PB 10093 l'opérateur a coupé les câbles au niveau de la longueur théorique au lieu du trait de coupe. Merci de relancer la fabrication du harnais.
218105723 | Non | CABLE | Erreur du tag | Tag : erreur | Non vérifié | Fibre optique en sous-longueur à cause de l'orientation du support (NC pour CPB) : pas un câble à refaire. | Sur la ligne A350 , poste intégration , nous avons constaté que le cable fibre optique se connectant au pavé ARINC 1WK22-A est en sous longueur a cause de la mauvaise orientation du support lacotte. NC rédigée suite a un cas SMS , pour réda…